## Slide 1: Notesアプリ刷新 Power Apps + Sql server 提案書
株式会社 GCJ

## Slide 2: 前書き
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、『Notesアプリ刷新(オンライン編集)』の開発に関するご提案の機会を賜り、心より感謝申し上げます。 弊社は長年にわたり貴社の業務に参画させていただき、2023年より貴社のPower Apps系案件の開発に携わってまいりました。この経験と蓄積したノウハウを活かし、 『Notesアプリ刷新(オンライン編集)』の開発に全力で取り組む所存です。
本提案をご検討いただき、本案件にご協力させていただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

## Slide 3: 目次
提案の背景と目的
システム概要
技術アーキテクチャ
伝票管理機能
添付ファイル管理
オンライン編集機能
一括ダウンロード機能
検索機能
パフォーマンス最適化
権限管理
データ移行
初期稼働
POC範囲
実装計画、リソース、体制
プロジェクトリスク
スケジュール
プロジェクトガバナンス、コミュニケーションプラン
機能一覧
見積もり
サポートとメンテナンス
備考

## Slide 4: 提案の背景と目的
提案の背景:
  ユーザーはNotesDBを移行する必要があります。このNotesDBは伝票を管理しており、伝票には定型項目と添付ファイルが含まれます。CMS（コンテンツ管理システム）に似た意味合いがあります。
  現在のベンダーは、PowerAppsが実現不可能だと考え（こちらの勝手の認識）、いくつかのパッケージを評価しました。
  CMSパッケージソリューションを採用した場合でも、MCCにはオンライン編集、承認プロセス（Workflow）制御、ファイルダウンロードなど、解決すべきシステム要件がいくつか残ってます。
  CMSパッケージソリューションを採用した場合、MCCは運用コストが高すぎると考えています。つまり、ライセンス費用が非常に高いということです。
  上記に基づき、GCJはPowerPlatform+Office365+SqlServerのみで提案します。
提案の目的:
  効率的な伝票管理を実現し、ラインセス費用を抑える前提で、業務生産性を向上させる。
提案の範囲:
  PowerApps、Office365とSQL Serverを活用したシステム構築、添付ファイル管理、オンライン編集、一括ダウンロード、検索機能、パフォーマンス重視。
その他システム要件：
  利用ユーザー数（Azure ADあり）・・・最小利用人数 約５０００ユーザーのケースと、最大利用人数 約１００００ユーザーのケース二つパターン
  同時接続数・・・約５００人
  オンラインリクエスト件数・・・約2,000件/日
  バッチ処理件数・・・約60件/日
  データ容量・・・約650 GB ※現行NotesDBベースの２倍を想定。添付ファイルあり
  検索性・・・レコードデータだけでなく、添付ファイルの中身のフリーワード検索が可能
  応答時間・・・インデックスありで５秒以内、インデックスなしで10秒～60秒（データ数によりけりで幅を持った回答となります）
  添付ファイルの直接編集機能・・・とりあえず、GCJ社からの提案のパターンと、ユーザー側で添付ファイルをダウンロード＆アップロードで実現するパターンとの2パターン
Done. 何

## Slide 5: システム概要
システム要件の再確認:
  オンライン編集
  承認プロセス（Workflow）制御
  複数ファイルをユーザローカルへ指定場所にウンロード
  添付ファイルの内容に指定キーワードの検索
システムはMicrosoft Power Platformを基盤とし、クラウドベースで構築。
  フロントエンド:
    PowerApps Canvas AppまたはModel-Driven Appを使用。
    ユーザーインターフェースとして、伝票の作成/閲覧/編集画面を提供。
  データベース:
    SQL Serverをメインのデータストレージとして使用。
    伝票のメタデータ（伝票ID、日付、ステータスなど）を格納。
    Dataverseと連携し、PowerAppsからアクセス可能。
    ファイルストレージ: 添付ファイル（Officeファイル、PDF）はDataverseまたはSharePointに保存。
    Dataverseを選択した場合、容量制限とパフォーマンスを考慮（Dataverseのファイル列を使用）。
  ワークフロー:
    Power Automateで自動化（例: ファイル編集後の同期、伝票の承認プロセス）。
  セキュリティ:
    Microsoft Entra ID（旧Azure AD）で認証。ロールベースアクセス制御（RBAC）を適用。
期待される効果:
  伝票の効率管理、セキュアなファイル扱い、パフォーマンス向上による業務効率化。
Done. 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 6: アーキテクチャ全体 添付ファイルはSharePoint保存（案A、お薦め）
Gateway Cloud service
Azure Relay
On-premises
Data Gateway
https://apps.powerapps.com/play/e/xxx
Share Point
社員、組織、役職リスト
添付ファイル
Table/View/Stored Procedure Access
システム利用者
PowerApps/Power BI/Office 365 画面
Operator/Admin
Microsoft Data Center
MCC 環境
On-premises
伝票Transactionデータ
各種マスタ（属性データ/定型データ）
Power Automation Flow
業務処理
Table/View/Stored Procedure Access
伝票Transactionデータ
各種マスタ（属性データ/定型データ）
この案がお薦め
Done. 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。
図: アーキテクチャ図を挿入（PowerApps → Dataverse/SQL Server → SharePoint → Office 365）。
なぜ添付ファイルはShraePointにお薦めなのか： １．SPOの検索機能を利用し、添付ファイルの検索は自然的にできる。（A.GraphAPI経由で必要 B.）
２．Sqlserverもファイル内容を検索する機能をサポートしていますが、実案件の利用経験がないため、全面t的に検証が必要。POCの作業範囲が広がる、性能などの考慮・評価は複雑

## Slide 7: アーキテクチャ全体 添付ファイルはDataverser保存（案B）
Gateway Cloud service
Azure Relay
On-premises
Data Gateway
https://apps.powerapps.com/play/e/xxx
ファイルIDでSqlserver とDataverseでレコードをリンクする
Share Point
社員、組織、役職リスト
Table/View/Stored Procedure Access
システム利用者
PowerApps/Power BI/Office 365 画面
Operator/Admin
Microsoft Data Center
MCC 環境
On-premises
添付ファイル
伝票Transactionデータ
各種マスタ（属性データ/定型データ）
Power Automation Flow
業務処理
Table/View/Stored Procedure Access
伝票Transactionデータ
各種マスタ（属性データ/定型データ）
添付ファイル
ファイル編集処理
Done. 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。
図: アーキテクチャ図を挿入（PowerApps → Dataverse/SQL Server → SharePoint → Office 365）。

## Slide 8: 技術方案－伝票管理機能
PowerAppsで伝票フォームを作成。
SQL Serverのテーブル（例: VoucherTable: ID, Date, Status, Attachments）と連携。
伝票のCRUD操作（Create, Read, Update, Delete）をサポート。
PowerAppsのデータソースとしてSQL Server Connectorを使用。複数伝票のバッチ処理を考慮し、Galleryコントロールでリスト表示。
これは業務画面のメインの部分であり、詳細は機能一覧参照
To be enriched 張
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 9: 技術方案－添付ファイル管理
ストレージオプション:
  Dataverse: ファイル列（File型）を使用。容量制限（標準4GB/ユーザー）を考慮。添付時はPowerAppsのAttachmentコントロールでアップロード。
  SharePoint: Document Libraryを使用。PowerAppsからSharePoint Connectorでアクセス。ファイルURLをSQL Serverに保存。
  SqlServerのBlob列に保存（独自のStorage管理、バックアップ負荷にもなるため、お薦めしない）
推奨:
  SharePointを添付ファイルのストレージとし、Dataverseをメタデータ管理に使用。
理由:
  SharePointの方が大容量ファイルに適し、バージョン管理が容易。
  SharePointの検索機能をそのまま利用、検索機能のサポートは容易
  Online編集機能の実現はより簡単。
ファイルタイプ: Office（Word, Excel, PowerPoint）、PDFをサポート。最大ファイルサイズ: 50MB/ファイル（カスタマイズ可能）。
注意事項：
  SPOに保存する場合、多階層のDirectory構造にし、一つのDirectoryにファイルを1000以内に抑える
添付ファイルはDataverseに保存の場合
添付ファイルはSPOに保存の場合（お薦め）
Done 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 10: 技術方案－オンライン編集機能
Dataverseストレージの場合:
  中継としてSharePointを使用。
  Power AutomateのFlowを作成:
    Trigger: Dataverseファイルの変更検知（When a record is updated）。
    Action: ファイルをSharePointにコピー → Office 365で編集 → 編集後、TriggerでDataverseに同期。
  編集ツール:
    Office 365 Web版（ブラウザ経由）またはDesktop App。PowerAppsから「Edit in Office」ボタンを実装（Launch関数でURLを開く）。
    フロー詳細:
    ステップ1: ユーザー選択のファイルをSPOに一時保存ファイルURLを取得。
    ステップ2: Office Onlineで開く（例: https://office.com/edit?url=[file_url]）
    ステップ3: 保存後、Power Automateでバージョン更新をトリガーし、Dataverse/SQL Serverのメタデータを同期。
  注意点: 同時編集時の競合解決
SharePointストレージの場合:（お薦め）
  直接Office 365統合。PowerAppsからSharePointファイルを開き、共同編集をサポート。
  フロー詳細:
  ステップ1: ユーザー選択のファイルのSPO URLを取得。
  ステップ2: Office Onlineで開く（例: https://office.com/edit?url=[file_url]）
Done 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 11: 技術方案－一括ダウンロード機能
既定案
  PowerAppsで選択機能を実装（Checkbox付きGallery）。
  ダウンロード処理: Power Automate Flowをトリガー。
  Flow詳細:
    Trigger: PowerAppsから呼び出し（PowerApps V2 Trigger）。
    Action: 選択ファイルのURLリストを取得 → ZIPファイル作成（OneDrive/SharePointのCreate fileアクション使用） → ダウンロードリンク生成。
  PowerAppsでモバイル/デスクトップ対応のため、PowerAppsのDownload関数を使用。
  ファイルの保存先: ユーザーが指定したディレクトリ（ブラウザダウンロードオプションを毎回確認にし、ユーザーが保存先選択）。
  制限: 最大100ファイル/回、合計サイズ500MB（パフォーマンス考慮）。
改善案
  Power Apps では、Web ページを埋め込むための WebView コントロール（または HTML text コントロールを介して HTML コンテンツを表示する）を使用して、外部の Web ページをアプリ内に表示することは可能です。この埋め込まれた Web ページ内で、JavaScript を使用して DOM 操作や Web API へのアクセスを行うことはできます。
  外部ページのJavaScriptを経由し、複数ファイルを指定場所に一定規則で個別保存するのは可能と認識していますが、POCが必要。
To to Enriched. 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 12: 技術方案－検索機能１
添付ファイル向け検索: SharePointの検索機能またはDataverseのフィルタリングを使用。
実装:
  PowerAppsのSearchボックスでキーワード入力
  SQL Server側: 全文検索（Full-Text Search）インデックスを作成（PDF/Officeの内容抽出のため、iFilterインストール）
  SharePointの場合: Microsoft Graph Search APIをPower Automateで呼び出し、結果をPowerAppsに返して、保存Document Libraryであるかどうかでさらにフィルタする（お薦め）
  高度検索: ファイルタイプ、日付、キーワードの組み合わせ。PowerAppsのFilter関数で実装。
  パフォーマンス: インデックス化により高速化。キャッシュ使用（PowerAppsのCollection）。
項目 | SQL Server 2022 (with Full-Text Search) | Dataverse (with relevant features) | PostgreSQL (with extensions) | SharePoint Online
ファイル保存データ型 | varbinary(max), varbinary, image, blob, nvarchar(max), varchar(max) など | ファイル (File) データ型 | bytea | バイナリ (Binary) またはドキュメントライブラリのファイル
最大サイズ | データベースサイズに依存 (一般的に非常に大きい) | 300MB (レコードあたり) | データベース/サーバー設定に依存 (一般的に大きい) | 15GB (ファイルあたり)
ネイティブ全文検索 | はい (Full-Text Search機能) | はい (Dataverse Search) | はい (pg_trgm 拡張など) | はい (SharePoint の検索機能)
テキスト抽出機能 | 限定的 (SQL Server の機能に依存) | 限定的 (Dataverse Search が内部で行う) | 限定的 (拡張機能や外部ツールが必要) | はい (SharePoint の検索機能が自動で行う)
非テキスト検索 | 限定的 (インデックスやクエリによる) | 限定的 (メタデータ検索が中心) | 限定的 (拡張機能や外部ツールが必要) | はい (メタデータ検索、ファイルプロパティ検索)
Power Apps 統合 | 可能 (カスタムコネクタ、SQL Server コネクタ) | 直接統合 (ネイティブコネクタ) | 可能 (カスタムコネクタ、PostgreSQL コネクタ) | 直接統合 (SharePoint コネクタ)
Power Automate 統合 | 可能 (カスタムコネクタ、SQL Server コネクタ) | 直接統合 (ネイティブコネクタ) | 可能 (カスタムコネクタ、PostgreSQL コネクタ) | 直接統合 (SharePoint コネクタ)
必要なライセンス | SQL Server Enterprise/Standard (Full-Text Search は追加費用なし) | Microsoft Dataverse ライセンス (Dynamics 365 または Power Apps Premium ライセンスに含まれる場合あり) | PostgreSQL 自体はオープンソース。拡張機能は追加の構成が必要。 | Microsoft 365 ライセンス (SharePoint Online を含むプラン)
Done 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 13: 技術方案 － 検索機能２
添付ファイル向け検索: SharePointの検索機能利用の実現：
Azure AD アプリケーションの登録と権限設定:
  Azure AD にアプリケーションを登録し、必要な Graph API のアクセス許可を付与します。
  アプリケーション ID (クライアント ID) と、クライアントシークレット または 証明書 を取得します。
必要な Graph API 権限
  Graph API を使用して SharePoint のドキュメントライブラリを検索するには、主に以下の権限が必要です。
  Files.Read.All: SharePoint Online 内のすべてのファイルコンテンツを読み取る権限です。これにより、ドキュメントライブラリ内のファイルを検索し、そのメタデータやコンテンツを取得できます。
  Sites.Read.All: SharePoint Online 内のすべてのサイトコレクションとサイトのメタデータを読み取る権限です。これにより、検索対象となるドキュメントライブラリが存在するサイトを特定できます。
  これらの権限は、アプリケーションの登録時に Azure Active Directory (現 Microsoft Entra ID) で設定します。Power Apps や Power Automate から Graph API を呼び出す際には、これらの権限が付与されたサービスプリンシパルまたは委任された権限を持つユーザーアカウントを使用することになります。
Power Apps からの呼び出し:
  Power Apps では、カスタムコネクタ を作成して Graph API エンドポイントを定義するのが一般的です。
  カスタムコネクタの設定で、上記で説明した必要な Graph API 権限を要求するように設定します。
  Graph API の検索エンドポイント（例: https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/{site-id}/drive/root/search(q='{search-query}')）を呼び出すアクションを定義します。
  特定のドキュメントライブラリを限定するには、site-id を指定するか、検索クエリ (q) にドキュメントライブラリ名やパスを含めるなどの工夫が必要になります。Graph API の検索機能は、search クエリパラメータで詳細なフィルタリングをサポートしています。例えば、search(q='keyword in:Shared Documents') のように、特定のフォルダを指定できます。
  Power Apps のキャンバスアプリ内で、このカスタムコネクタのアクションを呼び出し、取得した検索結果を表示します。
Power Automate Flow からの呼び出し:
  Power Automate では、HTTP アクション を使用して Graph API を直接呼び出すことができます。
  HTTP アクションの設定で、HTTP メソッドを GET または POST に設定し、Graph API のエンドポイント URL を指定します。
  認証には、HTTP アクションの「認証」設定で「Active Directory OAuth」を選択し、必要な権限を持つ Azure AD アプリケーションのテナント ID、クライアント ID、クライアントシークレット（または証明書）を設定します。
  ヘッダーには Content-Type: application/json などを設定します。
  uri パラメータで検索クエリを指定し、ドキュメントライブラリを限定するための in: 演算子などを活用します。
  取得した JSON レスポンスを解析し、必要に応じて後続のアクション（例: メール送信、SharePoint リストへの記録など）を実行します。
Done 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 14: 技術方案－パフォーマンス最適化
データアクセス:
  SQL Serverのクエリ最適化（インデックス、ストアドプロシージャ使用）。
  PowerAppsのDelegationを活用（Filter/Sortをサーバーサイド処理）。
ファイル扱い:
  非同期ロード（PowerAppsのConcurrent関数）。大容量ファイル時はストリーミング。
スケーラビリティ:
  On-premises Sqlserverを利用した場合、３０分以内でサーバDown,CPU/メモリオプション変更、Upでリソース増設可能
  Azure SQL Server使用で自動スケーリング。キャッシュ（Azure Cache for Redis統合オプション）。
監視:
  Power BIでパフォーマンスレポート作成。ボトルネック検知のためのログ（Application Insights）。
テスト:
  負荷テスト（例: 同時100ユーザーアクセス）を実施。
To to Enriched. 何
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 15: 技術方案－権限管理
まず権限要件を整理する。現行は曖昧で
To to Enriched.
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 16: 技術方案－データ移行
まず業務側で移行対象を整理し、MCC側と意識を合わせる
To to Enriched.
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 17: 技術方案－初期稼働
規模感、業務複雑ドにより、1－3か月のサポート体制を提案する
To to Enriched.
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 18: 技術方案－ POC範囲
File Batch Download (Html PageのJavaScriptで複数ファイルを指定場所にそれぞれ保存)
GraphAPI利用した添付ファイル検索の実機検証
性能評価（Dummyデータを利用した性能評価、Sizing）
To to Verified.
Notes: 目的: システム全体像を提示し、技術方案の基盤を説明。

## Slide 19: 実装計画－リソース、体制
案件の規模に合わせて最後に更新
例：要件定義（1カ月間） → 設計（2カ月間） → 開発（4-6カ月間） → テスト（2カ月間） → 展開（1カ月間）。
To to Enriched.
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 20: 実装計画－リスク
データ移行時の整合性、
Office統合の互換性。
対策: バックアップと段階的ロールアウト。
To to Enriched.
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 21: 実装計画－スケジュール表
案件の規模に合わせて最後に更新
Ganttチャート挿入。
To to Enriched.
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 22: 実装計画－ガバナンス、コミュニケーションプラン
ほかの案件を参考
To to Enriched.
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 23: 機能一覧
Excel機能から中レベルまでまとめる（1－5ページ、3ページ以内が望ましい）
To to Enriched. 張
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 24: 価格見積もり
項目別見積もり （最後に統合）
項目 | 詳細 | 価格（税抜）
開発費 | PowerApps/SQL Server構築 | 
統合費 | Power Automate/Office 365連携 | 
テスト/最適化 | パフォーマンスチューニング | 
保守運用 |  | 
ライセンス | Microsoft 365/Power Platform（別途ユーザー負担） | 見積もり外
合計 | - | 
To to Enriched.
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 25: サポートとメンテナンス－瑕疵範囲、保守提案と概算
初期サポート: 展開後3ヶ月含む。
メンテナンス契約: 年間保守（バグ修正、アップデート）: XXX万円/年。
SLA: 対応時間24時間以内、アップタイム99.9%。
To to Enriched.
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 26: 結論
提案のまとめ: 本方案により、効率的でセキュアな伝票管理を実現。
次ステップ: 詳細議論のためのミーティング提案。
連絡先: [貴社連絡情報]。
To to Enriched.
Notes: 目的: プロジェクトのタイムラインと責任を明確化。 内容: フェーズ: 要件定義（1週間） → 設計（2週間） → 開発（4-6週間） → テスト（2週間） → 展開（1週間）。
リソース: 開発者2名、PM1名。
リスク: データ移行時の整合性、Office統合の互換性。対策: バックアップと段階的ロールアウト。
スケジュール表: Ganttチャート挿入。

## Slide 27: 備考

## Slide 28: 補足資料
用語集（必要か？正式ならば、略語と意味のMapping表が必要）
参考ドキュメント（Microsoft公式リンク）
サンプル画面イメージなど
性能设计之外， 额外明确性能测定， Sizing， Tunning 等工程及期间， 费用

## Slide 29: 提案（FileをDataverse にStoreage案）
入力手段
UI閲覧系
Share Point
定型データの
取得、表示、更新
ファイル
取得、表示
ファイル編集
リクエスト ①
ファイルをSPOにダウンロード②
ファイル編集③
ファイル変更イベント捕捉 ④
SharePoint - ファイルが作成または変更されたとき
「SharePoint - アイテムが作成または変更されたとき」
定期Clean処理
「ファイルの閉じる」が捕捉できないため、定期的に、＋N日以上編集なしのファイルをCleanする
SPOの変更さらた内容を
Dataverseへ更新 ⑤
Office 365 App
平行編集：
１．同じユーザは複数回同じ文書を開く場合、（連打） ー App設計・実装に考慮要
２．異なるユーザは同じ文書を同時に編集すること ー 当面不要だと聞いたが、必要としたら、実現できる。
３．Power AutomationのFlowの異常処理 (利用者の本人に送信したい)
４．ファイルの自動保存（LocalAppで開いた場合）の設定Manualが必要かも。
定型データ
保存場所
添付ファイル
保存場所

## Slide 30: 提案（FileをSPOに保存）
入力手段
UI閲覧系
定型データの
取得、表示、更新
ファイル
取得、表示
ファイル編集
リクエスト ①
ファイル編集②、自動更新される
Office 365 App
平行編集：
１．同じユーザは複数回同じ文書を開く場合、（連打） ー App設計・実装に考慮要
２．異なるユーザは同じ文書を同時に編集すること ー 当面不要だと聞いたが、必要としたら、実現できる。
３．Power AutomationのFlowの異常処理 (利用者の本人に送信したい)
４．ファイルの自動保存（LocalAppで開いた場合）の設定Manualが必要かも。
更新Triggerは不要、排他処理なども不要（SharePointは自動的に処理してくれる）
定型データ
保存場所
添付ファイル
保存場所

## Slide 31: 以前の内容

## Slide 32: 提案（FileをDataverse にStoreage案）
入力手段
UI閲覧系
帳票系
Share Point
定型データの
取得、表示、更新
ファイル
取得、表示
ファイル編集
リクエスト ①
ファイルをSPOにダウンロード②
ファイル編集③
ファイル変更イベント捕捉 ④
SharePoint - ファイルが作成または変更されたとき
「SharePoint - アイテムが作成または変更されたとき」
定期Clean処理
「ファイルの閉じる」が捕捉できないため、定期的に、＋N日以上編集なしのファイルをCleanする
SPOの変更さらた内容を
Dataverseへ更新
要件 抜粋 | 指定フォルダへの添付ファイルダウンロード | 左記の案
 | 添付ファイルの直接編集 | 左記の案
 | SAP,SharePoint等とのデータ連携 | Power Platform Connector
 | 運用時間 | Power Platform
 | xmlファイル形式による移行 | 専用ツール
 | 並列WF | Power AppsでFW実装
Download request
複数ファイルを取得し、Zipにする
Zip Download
ファイルはSPOに保存する場合、左記のDataverse系は不要。Appロジックでファイルを複数階層でフォルダでフォルダ内のファイル数を抑える
他Storageに保存したい場合（AWS、Azure）の場合、対応するConnectorが必要

## Slide 33: 評価結果
# | 大項目 | 小項目 | 評価項目 | 評価結果・コメント ○：要件を十分満たす △：要件を満たすか情報が不十分 ×：要件を十分満たせない | Alfresco Content Services | SharePoint Online | Teamcenter | Aras Innovator | ServiceNow | 楽々Document Plus | SmartDB | OpenText Content Management | * | GCJ Power Platform/Office 365案
1 | 文書作成 | 文書の複製 | 作成されたトランザクションデータ（文書）をコピーして、一部の項目だけを変更し新規文書として登録できること | 評価結果 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | * | 〇 Power AutomateのFlowで実装。簡単ならば、Power Appsのみでも可能。
1 | 文書作成 | 文書の複製 | 作成されたトランザクションデータ（文書）をコピーして、一部の項目だけを変更し新規文書として登録できること | コメント | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | 文書のコピー(再利用)をする機能がございます。 また、項目ごとに再利用可否の設定ができるため、一部のみ引き継ぐことも可能です。 ●参考サイト： こちら | 可能です。標準機能としては大きく３通りのご用意があります。一つ目は文書管理としてシンプルなコピー、別バージョンとしての登録機能。二つ目はビューアー機能として用意している機能なのですが、文書にコメントなどを追記した上で別文書（PDF）として出力する機能。そして三つ目はO365との連携機能として、Wordオンラインなどで展開し、別ファイルとして保存する方法があります。 | * | 
2 | WF | 差戻 | WFの差し戻し機能について、指定のWF申請先に差し戻すこと可能か | 評価結果 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | * | 〇 Power Appsで十分に可能。
2 | WF | 差戻 | WFの差し戻し機能について、指定のWF申請先に差し戻すこと可能か | コメント | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | 各申請先への差し戻しプロセスを事前に作成することで実現可能です。 ●参考サイト： こちら | 不可能ではありませんが推奨できません。別途ワークフローシステムとの連携を推奨します。 標準のアクションとしては、却下された場合は提起者に差戻しの使用です。ワークフローマップの否認時のアクションとして一周だけの差戻し（2回目はフロー自体のクリア）などを挟みこむことは可能ですが、多くの分岐を設計しなければいけないことや一定のコーディングなども必要となるため、推奨できません。 もし必須要件であり、全体のワークフロー数が多いのであれば設定/メンテナンス工数の観点からも別ワークフローシステムとの連携を推奨します。 | * | 
3 | WF | 多段階WF | ワークフローの確認先を最大10個設定できるか | 評価結果 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | * | 〇 Power Appsで十分に可能。
3 | WF | 多段階WF | ワークフローの確認先を最大10個設定できるか | コメント | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | 対応可能です。 | 直列であれば簡単です。並列の場合は、10人全員の承認を必要とするか、10人中1人が承認したら次のステップに移る形のいずれかになります。10人の内、上長が承認した場合は残りの確認を必要としない、などといった設定はカスタマイズ対応か、別ワークフローシステムとの連携が必要となります。 | * | 
4 | WF | WF一括変更 | ワークフロー申請先を登録したマスタデータから一括変更できるか | 評価結果 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | × | * | 〇 Power Appsで十分に可能。
4 | WF | WF一括変更 | ワークフロー申請先を登録したマスタデータから一括変更するか | コメント | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | 対応可能となっております。 また上記の変更に関しても現場部門にてノーコードにてご対応いただいている前例もございます。 | ワークフロー申請先の一括変更について Content Management単体では、申請中のフローを一括で変更する機能はございません。ご要望の機能を実現するためには、以下のいずれかの対応が必要となります。 A⇒B⇒C⇒Dの申請において、B以降の申請先を自由入力欄とすることで、手動での変更を可能にする。 別途、ワークフローシステムとの連携により対応する。 | * | 
5 | WF | 承認結果引継ぎ | マスタデータ変更した場合でも、実施済みの承認結果は引き継がれるか | 評価結果 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | * | 〇 DB設計次第だが、PowerApps実績多数あり
5 | WF | 承認結果引継ぎ | マスタデータ変更した場合でも、実施済みの承認結果は引き継がれるか | コメント | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | （機能・非機能要件でドロップしたため問い合わせせず） | 対応可能となっております。 また上記の変更に関しても現場部門にてノーコードにてご対応いただいている前例もございます。 | 実施済み承認結果の引き継ぎについて すでに承認された結果はワークフローの承認結果として残りますので、引き継ぎは可能です。しかし、承認結果自体を変更することはできません。あくまで、既存の承認結果はそのままに、追加で新しいワークフローを開始する形となります。複数の承認結果を前提とされる場合は、単純な承認済みステータスだけでなく、一定のカテゴリ属性を設定することをお勧めいたします。 | * | 

## Slide 34: 評価結果
# | カテゴリ | 評価項目 | 備考 | 評価結果・コメント ○：要件を十分満たす △：要件を満たすか情報が不十分 ×：要件を十分満たせない | DocuWare | Alfresco Content Services | SharePoint Online | Teamcenter | Aras Innovator | ServiceNow | 楽々Document Plus | SmartDB | OpenText Content Management | OpenText Content Management
1 | 外部接続先 | SAPと連携が可能 | 顧客に関する情報を扱うため、既存のSAPとの連携が必須 | 評価結果 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 Power PlatformはConnectorでSAPとの連携が可能
1 | 外部接続先 | SAPと連携が可能 | 顧客に関する情報を扱うため、既存のSAPとの連携が必須 | コメント | REST APIやPowerPlatformコネクタを利用したSAP、SharePointOnlineとの連携が可能 | 連携可能 | SAP、Oracle、Entra IDとの連携はMS社ドキュメントに連携可能と記載あり。ただし、SAP, Oracleと接続した実績なし | SAPとの連携可能 | SAP,Sharepointと連携可能 | SAP,Sharepointと連携可能 | 直接の連携は出来ず、データは必ず楽々Document Plusのサーバ内に保管する必要あり 該当システムから連携用のCSVファイルを出力いただき、定期に楽々Document Plus(DP)へデータを登録する仕組みはご案内できます。 製品概要24ページをご参照ください。 | SAPと連携可能 | SAPは連携可能 | 
2 | 外部接続先 | Entra ID（旧Azure Active Directory）と連携が可能 | 認証やユーザーを選択するため、Entra IDとの連携が必須 | 評価結果 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 Power PlatformのEntraIDのサポートは内臓
2 | 外部接続先 | Entra ID（旧Azure Active Directory）と連携が可能 | 認証やユーザーを選択するため、Entra IDとの連携が必須 | コメント | EntraIDとユーザ情報、グループ情報の同期は可能です。 | LDAPSにてAzure AD内のユーザー情報の取得は可能です。 | Microsoft社がEntraIDをサポート | 明確な記載なし | 明確な記載なし | EntraIDと連携あり | EntraIDと連携あり | EntraIDと連携あり | EntraIDと連携あり | 
3 | 外部接続先 | 様々な製品との連携が可能 | 将来的に様々な製品を組み込みフルスクラッチ開発されたローカルシステム（MIQS）と連携する可能性があり、任意要件 | 評価結果 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 Power PlatformのConnectorサポート対象はすべてサポート対象
3 | 外部接続先 | 様々な製品との連携が可能 | 将来的に様々な製品を組み込みフルスクラッチ開発されたローカルシステム（MIQS）と連携する可能性があり、任意要件 | コメント | 「Local Data Connector」オプションでオンプレのOracleDatabaseと連携できます。 現在想定されている連携での操作等ございましたら、お聞かせください。 | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | Oracleと連携可能 | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | Core ContentもContent Managementも標準的にSAP（SFSF含む）、SFDC、O365との連携が可能です。 フルスクラッチされたローカルシステムですと、標準的な連携機能ではなく、ご提供しているAPIをベースに連携することになるかと存じます。 標準で連携が可能なシステムは、例えばSAPの調達の帳票に対して伝票の情報をメタデータとして一緒に取り込む機能などがございます。 | 
4 | データ分析 | データ分析機能(レポート/ダッシュボード/レコメンデーション)を有する | 文書の更新・改訂・利用頻度、不良品やクレームとの相関関係、文書検索条件の傾向、ナレッジ共有などの業務効率化・品質向上に寄与する任意要件 | 評価結果 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 PowerBIで可能
4 | データ分析 | データ分析機能(レポート/ダッシュボード/レコメンデーション)を有する | 文書の更新・改訂・利用頻度、不良品やクレームとの相関関係、文書検索条件の傾向、ナレッジ共有などの業務効率化・品質向上に寄与する任意要件 | コメント | DocuWare自体にはデータ分析機能の搭載はありませんが、現在の文書のステータスからリアルタイムに条件に合う一覧表示を行うリスト機能はあります。 特定の条件下でのリストのCSV出力も可能ですので、分析に必要となるメタデータをDocuWareで保持いただくことで分析に活用いただくことができるかと考えます。 | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | PowerBIやPower Appsを用いてデータ分析可能 | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | （2次選定でドロップしたため問い合わせせず） | いずれもレポートの機能はありますが、レポートの出力が標準ではできません。 また、標準で用意している範囲のレポートのテンプレートとあっているか要件定義を推奨します。 例として、Core Contentでは共有文書のステータス一覧、文書に対するアクセス情報、HOLD、期限を設定することで自動削除とその報告などの内容をレポートとして表示できます。 Content Managementではもう少し細かいレベルまでレポートの内容を設定できます。 例示頂いた内容ですと、文書の利用頻度などは対応可能かと思いますが、文書検索の条件の傾向だけ標準でサポートするテンプレートなどの用意がありません。 | 

## Slide 35: 他機能と運用要件
運用（OPEX）はパッケージ導入なしのため、対応要員体制のみ
【新アプリ】機能要件一覧 V1.1.xlsx にコメント
気になるのは、PDF作成機能のみ（伝票内容と添付ファイルをまとめた印刷が必要となる場合、要件はさらに確認要）
性能考慮（管理対象のヴォリュームにより、Dataverseを利用せず、Sqlserverを利用する案がある、性能評価次第）
権限管理（Notes同等の権限設計が必要、Vesta再構築案が参考できる）

## Slide 36: 【ソリューション選定】選定フローと結果
国内での導入実績のあるソリューション
MCC検討中ソリューション
MCC検討経緯（過去の導入検討有無）
機能要件充足度
非機能要件充足度
初期/運用コスト
データ利活用を見据えた適合度
導入実績 評価
要件適合性
評価
実用性
コスト
評価
ソリューション
選定フロー
評価項目
選定フローと評価項目に基づいて評価した結果、２つのソリューションが残りました
ソリューション 洗出し
44
25
9
数量
ベンダー問合せによる 要件適合性評価
回答あり：7
○/△：2
×：5
回答なし：2
2

## Slide 37: 【ソリューション選定】評価結果の共有
要件に適合するのはDocuwareです。他製品との組み合わせによりOpenText Content Managementも有力な候補となります
 |  | DocuWare | Alfresco Content Services | SharePoint Online ※PP製品 | Teamcenter | Aras Innovator | ServiceNow | 楽々Document Plus | SmartDB | OpenText Content Management
要件 （抜粋） | 指定フォルダへの添付ファイルダウンロード | 〇 | × | × |  |  |  | △ | △ | 〇
 | 添付ファイルの直接編集 | 〇 | △ | × |  |  |  | × | × | 〇
 | SAP,SharePoint等とのデータ連携 | 〇 | 〇 | △ |  |  |  | ×→○*1 | 〇 | 〇
 | 運用時間 | 〇 | 〇 | △ |  |  |  | ×→△*2 | △ | 〇
 | xmlファイル形式による移行 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | × | × | 〇
 | 並列WF | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | △ | ×→○*3
社内リソース確保が困難、顧客名が不明であることを理由にお断り
返答無し
*1：直接のデータ連携は不可。データはサーバ内保管が必須 →CIH等の利用により別途データ連携することで要件を満たすことができると思料
*2：ベンダー回答は詳細コメントなし →一般的なサービスではユーザーが利用不可となる時間が限定されることから△となり得る可能性大
*3：標準機能は直列のみ。並列や条件の内容によっては、コーディングが必要。スタッフによる設定代行も可能だが、内容や本数によっては、別途WFツールとの連携の上で提供するケースが多い →WFのみ他社製品(Power Apps, Power Automate等)と併用が望ましい

## Slide 38: 【ソリューション選定】今後の流れ
本日の評価経過の説明の後続として、ソリューションの総合的な選定を経て最終決定をします
評価経過説明
選定
最終決定
ソリューション選定の評価経過のご報告
要件の優先度、コストの大小から総合的に検討
ベンダーに対するコスト交渉・QA
（新規の場合）アーキテクチャ相談会、アーキテクチャコミッティ付議
ソリューションの決定